## Identificacion
Herramienta de administración de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | App3Hno_001
Fecha | 2016-06-18
Elaborado por | MATR
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Adriana Reyes Martinez | 2016-06-18
Miguel Angel Trenado Rosales | 2016-06-18
Ignacio Hernandez Acevedo | 2016-06-18
Mauricio Barrera Garces | 2016-06-18
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Adriana Reyes Martinez | 2016-06-18
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: App3Hno_001 | Fecha de informe: | 06/18/16 |  | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_096 | El producto no cumple con el alcance establecido. | Estado: | Aceptar | aceptar, prevenir y mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 7 |  | Ver | 2
Originado: | MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal |  | Ver | 3
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Admón |  | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | todos | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver | 7
[6 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se comprendio efectivamente el alcance establecido en el principio del proyecto. |  |  |  | Ver | 9
[6 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El producto no cumple con lo establecido en el alcance, perdida de costos, de tiempo y de desfases en las actividades terminales. |  |  |  | Ver | 11
[6 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El alcance son todas las caracteristicas que debe llleva o que no debe llevar el producto terminado. |  |  |  | Ver | 13
[6 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver | 15
[6 empty] | Ver | 15
[6 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver | 17
MATR | 1 | Entender el alcance del proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ver | 18
MATR | 2 | Revisiones periodicas durante el proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ver | 19
[6 empty] | Ver | 20
[6 empty] | Ver | 21
[6 empty] | Ver | 22
[6 empty] | Ver | 23
[6 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_101 | No se acopla a las tecnologías actuales | Estado: | Prevenir |  | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 6 |  | Ver | 2
Originado: | MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec |  | Ver | 3
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Tec |  | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver | 7
[6 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se establecierón en los requerimientos las tecnologias adeacuadas para el desarrollo del proyecto. |  |  |  | Ver | 9
[6 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El software no se podra implementar, visualizar o gestionar adecuadamente. |  |  |  | Ver | 11
[6 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Tecnologias actuales se refiere en cuanto a las tecnologias implementadas para el uso del proyecto. |  |  |  | Ver | 13
[6 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver | 15
[6 empty] | Ver | 16
[6 empty] | Ver | 17
[6 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver | 19
MATR | 1 | Analisar y tomar en cuenta las tecnologias optimas para la implementacion del proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ver | 20
MATR | 2 | Espesificar en en los requerimientos las tecnologias a utilizar durante el proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ver | 21
[6 empty] | Ver | 22
[6 empty] | Ver | 23
[6 empty] | Ver | 24
[6 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_114 | Incremento de los costos en los servicios o productos para el proyecto. | Estado: | Aceptar |  | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 8 |  | Ver | 2
Originado: | MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext |  | Ver | 3
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Admón |  | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver | 7
[6 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se toman en cuenta las inflaciones en cuanto a los servicios y productos adquiridos durante el desarrollo del proyecto. |  |  |  | Ver | 9
[6 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El costo del proyecto puede aumentar, el costo de los recursos y de las actividades puede varear. |  |  |  | Ver | 11
[6 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  |  | Ver | 13
[6 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver | 15
[6 empty] | Ver | 16
[6 empty] | Ver | 17
[6 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver | 19
MATR | 1 | Buscar diferentes proveedores que se ajusten al presupuesto del proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ver | 20
MATR | 2 | Tomar en cuentan la variacion de los costos de los productos y servicios. | 06/18/16 |  |  | Ver | 21
[6 empty] | Ver | 22
[6 empty] | Ver | 23
[6 empty] | Ver | 24
[6 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_121 | Cambios en el mercado que vuelven el proyecto obsoleto. | Estado: | Aceptar |  | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 19 |  | Ver | 2
Originado: | MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext |  | Ver | 3
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Admón |  | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver | 7
[6 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se contemplan las actualizaciones pertinenetes para la entrega del proyecto final. |  |  |  | Ver | 9
[6 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto no seria el mas apto para la empresa. |  |  |  | Ver | 11
[6 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  |  | Ver | 13
[6 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver | 15
[6 empty] | Ver | 16
[6 empty] | Ver | 17
[6 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver | 19
MATR | 1 | Elavorar el proyecto a la medida de la empresa y que se adapte durante un largo periodo de tiempo. | 06/18/16 |  |  | Ver | 20
[6 empty] | Ver | 24
[6 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_127 | Problemas entre el equipo de trabajo | Estado: | Mitigar |  | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 9 |  | Ver | 2
Originado: | ARM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal |  | Ver | 3
Asignado a : | ARM |  | Categoria: | Admón |  | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver | 7
[6 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cntrolan las problematicas a tiempo y de todos los integrantes. |  |  |  | Ver | 9
[6 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto puede fracasar, retraso del tiempo en las actividades, incumplimiento de las actividades del proyecto. |  |  |  | Ver | 11
[6 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  |  | Ver | 13
[6 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver | 15
[6 empty] | Ver | 16
[6 empty] | Ver | 17
[6 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver | 19
ARM | 1 | Supervisión continua en el equipo de trabajo. | 06/18/16 |  |  | Ver | 20
ARM | 2 | Motivación a los mienbros del equipo de trabajo. | 06/18/16 |  |  | Ver | 21
[6 empty] | Ver | 24
[6 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_131 | Irresponsabilidad del personal | Estado: | Prevenir |  | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 10 |  | Ver | 2
Originado: | ARM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal |  | Ver | 3
Asignado a : | ARM |  | Categoria: | Admón |  | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver | 7
[6 empty] | Ver | 8
| Condición: | El equipo de trabajo no toma la ceriedad necesaria para el desarrollo del proyecto y además no es conciente de lo que puede ocurrir si no cumple sus actividades asignadas. |  |  |  | Ver | 9
[6 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto puede tener perdidas en cunto a la inversión referente a los recursos, el proyecto puede ser retrasado y ese atraso se puede ver reflejado el el desarrollo de éste. |  |  |  | Ver | 11
[6 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  |  | Ver | 13
[6 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver | 15
[6 empty] | Ver | 16
[6 empty] | Ver | 17
[6 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver | 19
ARM | 1 | Comprometer al equipo de trabajo bajo su responsabilidad de cualquier retraso en el proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ver | 20
[6 empty] | Ver | 24
[6 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_148 | Inexistencia de un repositorio | Estado: | Prevenir |  | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 11 |  | Ocultar | 2
Originado: | MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec |  | Ocultar | 3
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Tec |  | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna |  | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 7
[6 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con el espacio donde se estará almacenando todo el contenido del proyecto. |  |  |  | Ocultar | 9
[6 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Puede haber perdida de información referente al proyecto y no poder recuperarla después y no tener a la mano alguna parte del proyecto que se requiera gestionar. |  |  |  | Ocultar | 11
[6 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  |  | Ocultar | 13
[6 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar | 15
[6 empty] | Ocultar | 16
[6 empty] | Ocultar | 17
[6 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar | 19
MATR | 1 | Analizar el espacio lógico donde se pueda almacenar el proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 20
MATR | 2 | Comparar vario repositorios en los cuales se pueda almacenar el proyecto. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 21
MATR | 3 | Seleccionar el repositorio adecuado para el almacenamiento del repositorio. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 22
[6 empty] | Ocultar | 24
[6 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_151 | Mal uso lista de control (checklist) para las auditorias de gestión de configuración | Estado: | Aceptar |  | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 12 |  | Ocultar | 2
Originado: | MBG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc |  | Ocultar | 3
Asignado a : | MBG |  | Categoria: | Admón |  | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 7
[6 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No tener definido un modelo para llevar acavo el control de las auitorias sobre la gestión de la configuración. |  |  |  | Ocultar | 9
[6 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Malos resultados en cuanto a las revisiones de las auditorias las cuales afectarían el desarrollo del proyecto. |  |  |  | Ocultar | 11
[6 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Notener un documento establecido para el control de las auditorias. |  |  |  | Ocultar | 13
[6 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar | 15
[6 empty] | Ocultar | 16
[6 empty] | Ocultar | 17
[6 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar | 19
MBG | 1 | Definir un formato para el control de la lista sobre las auditorias. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 20
MBG | 2 | Verificar el formato a utilizar para éste control. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 21
[6 empty] | Ocultar | 24
[6 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_155 | No se establece un modelo de gestión de calidad. | Estado: | Aceptar |  | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 4 |  | Ocultar | 2
Originado: | JIHA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal |  | Ocultar | 3
Asignado a : | JIHA |  | Categoria: | Admón |  | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna |  | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 7
[6 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se establece el modelo ni se toman en cuenta los argumentos necesarios para que el producto se realice con la calidad esperada. |  |  |  | Ocultar | 9
[6 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto no es de calidad, puede bajar su costo y afectar la productividad del mismo. |  |  |  | Ocultar | 11
[6 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  |  | Ocultar | 13
[6 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar | 15
[6 empty] | Ocultar | 16
[6 empty] | Ocultar | 17
[6 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar | 19
JIHA | 1 | Analizar las espectativas del producto. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 20
JIHA | 2 | Relacionar el modelo adecuado a las espectativas del producto. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 21
JIHA | 3 | Definir el modelo de gestión de calidad más adecuado para el producto. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 22
[6 empty] | Ocultar | 24
[6 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_156 | Falta de documentación de aplicación de gestión de calidad. | Estado: | Prevenir |  | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 13 |  | Ocultar | 2
Originado: | JIHA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal |  | Ocultar | 3
Asignado a : | JIHA |  | Categoria: | Admón |  | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar | 7
[6 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se realizan los documentos previos de la aplicación sobre la gestión de calidad. |  |  |  | Ocultar | 9
[6 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto puede no ser certificado en cuanto a la calidad obtenida y ademas puede catalogarse de baja calidad. |  |  |  | Ocultar | 11
[6 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  |  | Ocultar | 13
[6 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar | 15
[6 empty] | Ocultar | 16
[6 empty] | Ocultar | 17
[6 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar | 19
JIHA | 1 | Identificar los documentos a realizar durante el desarrollo del producto para la gestión de calidad. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 20
JIHA | 2 | Establecer un formato en cuanto a la aplicación para la gestión de la calidad. | 06/18/16 |  |  | Ocultar | 21
[6 empty] | Ocultar | 24
25
ID del riesgo: | RG_003 | Mala estimación de tiempos de las actividades de la planeación | Estado: | Aceptar | aceptar, prevenir y mitigar | Ver
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 1 |  | Ver
Originado: | Analista MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal |  | Ver
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Admón |  | Ver
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | todos | Ver
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver
Ver
| Condición: | no contar con experiencia en proyectos |  |  |  | Ver
Ver
| Consecuencias: | tener tiempo de sobra o bien que no se termine el proyecto en la fecha establecida. |  |  |  | Ver
Ver
| Contexto: |  |  |  |  | Ver
Ver
| Estatus: |  |  |  |  | Ver
|  | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver
Ver
Ver
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver
MATR | 1 | Identificar las tareas que no cumplen con el tiempo correcto | 06/18/16 |  |  | Ver
MATR | 2 | cambiar el tiempo de las tareas en la planeación | 06/18/16 |  |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
ID del riesgo: | RG_004 | Mala estimación de costos de las tareas del proyecto. | Estado: | Aceptar |  | Ver
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 2 |  | Ver
Originado: | Analista MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo |  | Ver
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Admón |  | Ver
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver
Ver
| Condición: | No tener el costo confiable de todo el proyecto |  |  |  | Ver
Ver
| Consecuencias: | falta de prresupuesto para terminar el proyecto |  |  |  | Ver
Ver
| Contexto: |  |  |  |  | Ver
Ver
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver
MATR | 1 | Identificar las tareas que no cumplen con el costo correcto | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ver
MATR | 2 | cambiar el costo de las tareas en la planeación | 06/18/16 |  |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
ID del riesgo: | RG_039 | La falta de conocimientos tecnicos especificos | Estado: | Aceptar |  | Ver
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 14 |  | Ver
Originado: | Lider ARM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc |  | Ver
Asignado a : | ARM |  | Categoria: | Admón |  | Ver
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver
Ver
| Condición: | No esta al dia con las nuevas tecnologias y conceptos de la actuaidad. |  |  |  | Ver
Ver
| Consecuencias: | No entender las especificaciones del personal del equipo |  |  |  | Ver
Ver
| Contexto: |  |  |  |  | Ver
Ver
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver
ARM | 1 | Capacitación del personal | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
ID del riesgo: | RG_039 | No hay un proceso para cambios del alcance en caso de que el cliente lo requiera. | Estado: | Aceptar |  | Ver
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 3 |  | Ver
Originado: | Asegurador de la calidad | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc |  | Ver
Asignado a : | JIHA |  | Categoria: | Admón |  | Ver
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa |  | Ver
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver
Ver
| Condición: | No contar un proceso de calidad |  |  |  | Ver
Ver
| Consecuencias: | Postergarse la fecha de terminación del proyecto. |  |  |  | Ver
Ver
| Contexto: |  |  |  |  | Ver
Ver
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver
ARM | 1 | Aplicar una norma de calidad para el proceso de cambios | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
ID del riesgo: | RG_043 | El area de trabajo no es la adecuada | Estado: | Aceptar |  | Ver
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 20 |  | Ver
Originado: | Programador MBG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext |  | Ver
Asignado a : | MBG |  | Categoria: | Admón |  | Ver
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver
Ver
| Condición: | No contar con el dinero suficiente para adecuar las instalaciones de trabajo. |  |  |  | Ver
Ver
| Consecuencias: | tener poco rendimiento en el personal del equipo de trabajo. |  |  |  | Ver
Ver
| Contexto: |  |  |  |  | Ver
Ver
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver
MBG | 1 | Rentar o comprar instalaciones que se requieran. | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
ID del riesgo: | RG_046 | El software no es el adecuado. | Estado: | Aceptar |  | Ver
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 15 |  | Ver
Originado: | Analista MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec |  | Ver
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Tec |  | Ver
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ver
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ver
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ver
Ver
| Condición: | No tener experiencia en los diferentes software que existen. |  |  |  | Ver
Ver
| Consecuencias: | No saber que software se adecua mejor a las necesidades del proyecto. |  |  |  | Ver
Ver
| Contexto: |  |  |  |  | Ver
Ver
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ver
<Nombre> | 1 | Identificar el software mas adecuado | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ver
<Nombre> | 2 | Adquirir el software | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ver
Ver
Ver
Ver
Ocultar
ID del riesgo: | RG_059 | Falta de proveedores confiables | Estado: | Aceptar |  | Ocultar
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 16 |  | Ocultar
Originado: | Analista MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext |  | Ocultar
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Tec |  | Ocultar
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa |  | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Ocultar
| Condición: | No buscar proveedores en otros lugares |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | El producto final no sea de calidad |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar
MATR | 1 | Evaluar otros proveedores | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ocultar
MATR | 2 | Contratar los servicios de dichos proveedores | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
ID del riesgo: | RG_065 | Falta de compromiso del cliente para el proyecto. | Estado: | Aceptar |  | Ocultar
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 17 |  | Ocultar
Originado: | Analista MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req |  | Ocultar
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Admón |  | Ocultar
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa |  | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Ocultar
| Condición: | si el cliente no tiene importancia en el desarrollo del proyecto. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | No se tendra claro que es lo que tiene que hacer el producto a desarrollar. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar
MATR> | 1 | Motivar al cliente asiendole saber los beneficios que se tendra al finalizar el producto a desarrollar. | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
ID del riesgo: | RG_077 | No se comprenden los requerimientos | Estado: | Aceptar |  | Ocultar
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 18 |  | Ocultar
Originado: | Analista MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req |  | Ocultar
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Admón |  | Ocultar
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna |  | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Ocultar
| Condición: | Si no se tiene buena comunicación con el cliente |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | El producto final no sera el que ocupe el cliente. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar
MATR | 1 | tener ayuda de expertos | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
ID del riesgo: | RG_088 | Los clientes no están preparados técnicamente. | Estado: | Aceptar |  | Ocultar
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 5 |  | Ocultar
Originado: | MATR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec |  | Ocultar
Asignado a : | MATR |  | Categoria: | Tec |  | Ocultar
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa |  | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 |  | Ocultar
Ocultar
| Condición: | Si el producto es demasiado nuevo o el cliente no esta actualizado. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | entonces el producto no sera aprovechado al 100% |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual |  | Ocultar
<Nombre> | 1 | Generar un manual de usuario | 06/18/16 | <Fecha> |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar

## Resumen
|  | Proyecto: App3Hno_001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 06/18/16
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 2
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 0 | 0 | 0 | 8
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 0 | 0 | 0 | 0
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 0 | 0 | 0 | 10
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_096 | 7 | S | El producto no cumple con el alcance establecido. | MATR | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_101 | 6 | S | No se acopla a las tecnologías actuales | MATR | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_114 | 8 | S | Incremento de los costos en los servicios o productos para el proyecto. | MATR | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_121 | 19 | S | Cambios en el mercado que vuelven el proyecto obsoleto. | MATR | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_127 | 9 | S | Problemas entre el equipo de trabajo | ARM | Y | <1 mes | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_131 | 10 | S | Irresponsabilidad del personal | ARM | Y | <1 mes | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_148 | 11 | S | Inexistencia de un repositorio | MATR | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_151 | 12 | S | Mal uso lista de control (checklist) para las auditorias de gestión de configuración | MBG | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_155 | 4 | S | No se establece un modelo de gestión de calidad. | JIHA | R | 1-3 meses | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_156 | 13 | S | Falta de documentación de aplicación de gestión de calidad. | JIHA | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 0 | 0 | 0 | 1
| Y | 0 | 0 | 1 | 4 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | YAceptar
| Total | 0 | 0 | 1 | 5 | RPrevenir
YAceptar
YAceptar
YMitigar
YPrevenir
YPrevenir
YAceptar
RAceptar
YPrevenir
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 0 | 0 | 0 | 10 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_096 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_101 | R-S | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_114 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_121 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_127 | Y-S | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_131 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_148 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_151 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_155 | R-S | R- | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_156 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!