## Identificación
Plan de contrataciones
Versión | 1.0
Proyecto | AppWeb3Hno_001
Fecha | 2016-07-16
Elaborado por | ARM
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
ARM | 2016-07-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | ARM | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## PC
Logo
PLAN DE CONTRATACIONES
| A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : |  |  | MMAI-SOFTWARE
| B) Año : |  |  | 2016 |  |  |  | D) Fecha : |  | 2016-07-16
| C) Proyecto: |  |  | 3Hnos_001 |  |  |  | G) Responsable : |  | Adriana Reyes Martínez
N. REF | ÍTEM ÚNICO | ANTE-CEDENTE | DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE MONEDA | FECHA PREVISTA DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE COMPRA O SELECCION | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
1 | 0-SI | 0-NO |  | 2-CONCURSO PUBLIO | 2-SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de software Programador | 3-SERVICIO | 1 | 10547.82 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico | Ver Curriculum Vitae
2 | 0-SI | 0-NO |  | 2-CONCURSO PUBLIO | 2-SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de sofyware diseñador. | 3-SERVICIO | 1 | 5025.24 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico | Ver Curriculum Vitae
3 | 0-SI | 0-NO |  | 2-CONCURSO PUBLIO | 2-SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de sofyware analista. | 3-SERVICIO | 1 | 9366 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico | Ver Curriculum Vitae
4 | 0-SI | 0-NO |  | 2-CONCURSO PUBLIO | 2-SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de sofyware tester. | 3-SERVICIO | 1 | 4254.1 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico | Ver Curriculum Vitae
5 | 0-SI | 0-NO |  | 2-CONCURSO PUBLIO | 2-SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de sofyware administrador de la configuracion. | 3-SERVICIO | 1 | 6595.37 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico | Ver Curriculum Vitae
6 | 0-SI | 0-NO |  | 2-CONCURSO PUBLIO | 2-SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de software asegurador de la calidad | 3-SERVICIO | 1 | 7496.64 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico | Ver Curriculum Vitae
7 | 0-SI | 0-NO |  | 2-CONCURSO PUBLIO | 2-SERVICIOS | Servicios profesionales para el desarrollo de software administrador de proyectos | 3-SERVICIO | 1 | 16352.24 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico | Ver Curriculum Vitae
8 | 0-SI | 0-NO |  |  | 2-SERVICIOS | Servicios para la conexión a internet | 3-SERVICIO | 1 | 1500 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico
9 | 0-SI | 0-NO |  |  | 2-SERVICIOS | Servicios de luz electrica | 3-SERVICIO | 1 | 350 | 1-PESOS | 2016-05-02 | 0-Por la Entidad | 0-Procedimiento Clasico
10
[6 empty] | Nº DE PROCESOS |  |  | 1
[6 empty] | VALOR ESTIMADO EN MN/. |  |  | 0
VALOR ESTIMADO EN US $
Note on E12: sergio orrala: 1.- LICITACIÓN PUBLICA. 2.- CONCURSO PUBLICO. 3.- ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA. 4.- CONVENIOS.
Note on G12: sergio orrala: 1.- BIENES. 2.- SERVICIOS.
Note on I12: sergio orrala: 1.- UNIDAD. 2.- PAQUETE. 3.- SERVICIO.
Note on K12: Colocar el monto estimado del proceso de selección programado. Puede escribir el texto: reservado, cuando sea el caso.
Note on L12: sergio orrala: 1 - Pesos. 2 - Dolares.
Note on K25: sergio orrala: Sumatoria de la cantidad de procesos de la plantilla.
Note on K26: sergio orrala: Sumatoria de la columna [VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN].