## Identificación
<Logotipo>
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | AppWeb3Hno_001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | Asegurador de calidad
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Lider ARM | 2016-05-21
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Lider de proyecto | 2016-05-21
Asegurador de calidad | 2016-05-21
Administrador de la config. | 2016-05-21
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
<Logotipo>
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | AppWeb3Hermanos_001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | Asegurador de calidad
Localización del Documento
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2016-05-21 | ARM | revision de ortografia

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Tareas
|  | Plan preeliminar | [5 empty] | Nombre del proyecto | Analisis | [13 empty] | Planificacion | [10 empty] | Diseño | [9 empty] | Codificación modulos/usuarios, calzado, cliente, venta, cajero, categoria | [7 empty] | Pruebas /usuarios, calzado, cliente, venta, cajero, categoria |  |  |  | Implementacion |  |  |  | Cierre de proyecto
Roles |  | Generar un WBS del producto inicial | Generar project charter | Plan preliminar del proyecto | Matriz de comunicación | Minutas | Bitácora | Formación del equipo | Generar lista de proveeedores | Evaluar provedores de requerimientos | Definición de estrategia de recoleccion de datos | Planear reuniones de licitacion | Identificar procesos del sistema | Identificar requerimientos funcionales | Identificar requerimientos no funcionales | Evaluar los requerimientos | SRS | Priorizar requerimientos | Almacenar en repositorio | Asignar a desarrolladores de software | Administración de cambios de requerimientos | Administracion de la trazabilidad de requerimientos | Definir el ciclo de vida | Politicas del proyecto | Actualizar plan del proyecto | Actualizar WBS/calendario | Deccionario del WBS | Costos | Identificacion de los riesgos | Asignación de prioridades | Plan mitigación contingencia | Plan de gestión de la información | Junta de arranque | Definicón de la arquitectura | Diagrama de caso de uso | Diagrama de secuencia | Diagrama de clases | Diagrama de componentes | Diagrama de despliegue | Mapa de navegación | Maquetación | Diagrama E-R | Diagrama relacional | Codificación de la BD | Interfaz | Clases | Conexión a BD | Borrar | Modificación | Consulta | Reporte | Pruebas unitarias | Pruebas de modulo | Pruebas de sistema | Pruebas de integracion | Evaluacion del hosting | Implementar el sitio en el host | Pruebas de sistema | Pruebas de rendimiento | Carta de aceptacion | Acta de cierre de proyecto | Evaluacion de desempeño | Junta de lecciones aprendidas | Revicion de adherencias | Liberacion de recursos | Informe final de proyecto
| Administrador de proyecto Adriana | A | A/I | E/A | A/I | I/A | A | E | A/I | A/I | I/A | A | A/I | E/A | A/I | I/A | A | E | A/I | E/A | A/I | A | E | A/I | E | E | A/I | E/A | A/I | A | E | A/I | E | I/A | A | E | A/I | A/I | I/A | A | A/I | E/A | A/I | I/A | A | A/I | I/A | I/A | A | A/I | E/A | I/A | A | A/I | E/A | A/I | I/A | A | I/A | A | A/e | A/I | E/A | A/I | I/A | A
| Analista Miguel | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | I | I | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | E | C/I | C/A/I | C/A/I | E | E | E/A | E | E | E | I | C/I | E | I | E | E/A | E | E | I | E/A | I | I | I | I | C/I | I | C/I | E/A | I | I | I | I | C/I
| Diseñador Miguel | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I | C/I | C/I | E | C/I | C/I | C/I | C/I | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I | C/I | C/I | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I | C/I | E | C/I | C/I | C/I | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I |  | E | C/I | C/I | C/I | C/I | A/E
| Programador Mauricio | A | E | E | I | I | I | I | I | I | I | A | E | E | I | I | I | I | I | E | I | I | I | I | I | I | I | E | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | E | E | I | I | I | I | I | I | A | E | E | I | A | E | E | I | I | I | I | I | A | E | E | I | I | I
| Tester Adriana | E/A | I | I | I | I | C | I | I | I | I | E/A | I | I | I | I | C | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | C | I | I | I | I | E/A | I | I | I | I | C | I | I | I | E/A | I | I | I | E/A | I | I | I | I | C | I | C | I | I | I/C | I | I | C
| Cliente Roberto | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I | C/I | C/I | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I | C/I | C/I | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I | C/I | E/A | C/I | C/I | C/I | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | I | I | C/I | C/I | C/I | C/I | I
| Asegurador de calidad Ignacio | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I | E/A | C/I | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I | C/I | I | I | I | I
| Admin. De la configuración Mauricio | I | C/I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | C/I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | C | I | C | C | I | I | I | I | C | I | C | I | I | C | I | I | I | I | C/I | I | I | I | I | I | I | I | I | C/I | I | I | I | C/I | I | I | I | I | I | I | I | C/I | I | I | I/C | I
Simbología
|  |  | E | Responsable de ejecutar
|  |  | A | Autoridad de aprobación final
|  |  | C | Debe ser consultado
|  |  | I | Debe ser informado